Содержание

Введение	3

Практическая работа №1	3

Выбор нормативной основы жизненного цикла проектирования	3

Определение стадий проектирования для кейса ТОиР	4

Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки	5

Перечень артефактов по этапам	6

Стадия 1. Предпроектное обследование	6

Стадия 2. Разработка концепции и технического задания	7

Стадия 3. Эскизное проектирование	8

Стадия 4. Техническое проектирование	9

Стадия 5. Разработка и тестирование	11

Стадия 6. Ввод в действие	13

Матрица ответственности (RACI) по этапам (фрагмент)	14

Стадия 1. Предпроектное обследование	14

Стадия 2. Разработка концепции и технического задания	15

Стадия 3. Эскизное проектирование	15

Стадия 4. Техническое проектирование	15

Стадия 5. Разработка и тестирование	16

Стадия 6. Ввод в действие	16

Схема процесса проектирования	17

План работ верхнего уровня	18

Критерии приёмки этапов и качества артефактов	19

Управление изменениями и трассируемость	19

Реестр рисков проектирования и меры контроля	20

Практическая работа №2	25

Определение границ обследования и план работ	25

Перечень источников данных и доказательная база	26

Программа интервью и сценарий наблюдения	26

Описание процесса AS-IS в проверяемом виде	27

Описание процесса TO BE и определение автоматизируемых шагов	28

Функциональная модель системы (функционально-ориентированный подход)	28

Перечень требований и ограничений	29

Данные и интеграции на уровне обследования	29

Организация работы в CASE-инструменте и репозитории моделей	30

Практическая работа №3	30

Состав стадий канонического проектирования для кейса ТОиР	30

Декомпозиция стадий на этапы с контролем качества	31

Перечень проектных артефактов и правил их качества (фрагмент)	31

Схема переходов, согласований и возвратов	32

План управления конфигурацией и версиями	32

План обеспечения качества проектирования	32

План тестирования как часть проектирования	33

План ресурсов и календарный план верхнего уровня	33

Шаблоны и чек-листы	33

Итоговый пакет для передачи в следующие практики	34

Практическая работа №4	34

Определение архитектурного стиля системы для доступа через Интернет	34

Проектирование зон сети и границ доверия	34

Проектирование модели пользователей, аутентификации и авторизации	35

Размещение базы данных и доступ к ней	35

Проектирование API и контрактов обмена	35

Требования к производительности и масштабированию	36

Отказоустойчивость и восстановление после сбоев	36

Наблюдаемость и эксплуатационная готовность	36

Безопасность и соответствие стандартам	37

Комплект результатов для передачи в разработку	37

# Введение

Тема: «Проектирование корпоративной индустриальной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОиР) производственного цеха»

система управления заявками на ремонт и техническое обслуживание оборудования небольшого производственного цеха (10-15 единиц основного оборудования).

Основные функции: регистрация заявок диспетчером, назначение исполнителей, контроль выполнения, учёт использованных запчастей, формирование отчётов. Роли: диспетчер, инженер, начальник участка, администратор ИС, специалист по ИБ, аналитик.

Цель:

Сформировать полный комплект проверяемой проектной документации, обеспечивающий управляемый и воспроизводимый процесс создания информационной системы - от предпроектного обследования и формализации требований до детального UML-моделирования структуры, поведения, взаимодействий и процессов, готовый к передаче на этап реализации и тестирования.

# Практическая работа №1

## Выбор нормативной основы жизненного цикла проектирования

В качестве основы выбран ГОСТ 34.601-90 (стадии создания автоматизированных систем) с элементами ISO/IEC 12207 (процессы жизненного цикла программных средств).
Обоснование:

ГОСТ 34 является обязательным для многих промышленных предприятий РФ, привычен для заказчика и регламентирует состав документации.

ISO 12207 даёт более детальную проработку процессов управления требованиями и качеством, что важно для корпоративной ИС.

Допущения и адаптации:

Из ГОСТ 34 берутся стадии «Формирование требований», «Разработка концепции», «Техническое задание», «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», «Ввод в действие».

Из ISO 12207 добавляются практики управления требованиями, управления конфигурацией и верификации на всех этапах.

Итеративность допускается в рамках стадий «Технический проект» и «Рабочая документация» для прототипирования и уточнения требований.

## Определение стадий проектирования для кейса ТОиР

Таблица 1 - Перечень обязательных стадий

| Стадия | Назначение | Входы | Выходы | Измеримый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | Сбор и анализ исходных данных, выявление проблем, определение границ автоматизации | Интервью, документы, наблюдения | Отчёт об обследовании, модель AS-IS, перечень проблем и требований | Утверждённый отчёт с подписями заказчика |
| 2. Разработка концепции и ТЗ | Формирование согласованного видения системы и детальных требований | Отчёт об обследовании, бизнес-цели | Техническое задание (ГОСТ 34.602-89), концептуальная модель | Утверждённое ТЗ с измеримыми критериями приёмки |
| 3. Эскизное проектирование | Определение основных архитектурных решений и прототипирование ключевых сценариев | ТЗ, модель AS-IS | Эскизный проект (архитектурная схема, прототипы интерфейсов, модель данных верхнего уровня) | Согласованный эскизный проект, прототипы проверены заказчиком |
| 4. Техническое проектирование | Детальная проработка всех компонентов системы, алгоритмов, структур данных, интеграций | Эскизный проект, уточнённые требования | Технический проект (детальные диаграммы UML, спецификации БД, API, описание алгоритмов) | Утверждённый технический проект, готовый к разработке |
| 5. Разработка и тестирование | Кодирование, модульное и интеграционное тестирование, подготовка документации | Технический проект | Рабочая версия ПО, комплект тестовой документации, руководства | Пройденные приёмо-сдаточные испытания (по критериям ТЗ) |
| 6. Ввод в действие | Развёртывание, миграция данных, обучение пользователей, опытная эксплуатация | Рабочая версия ПО, инструкции | Акт ввода в действие, подписанный акт приёмки | Успешное завершение опытной эксплуатации (метрики стабильности) |

Места разрыва ожиданий и контроль:

Между обследованием и ТЗ: заказчик часто видит «идеальную» картинку, не учитывая ограничения. Контроль – обязательное согласование прототипов и демонстрация реализуемости требований.

Между техническим проектом и разработкой: разработчики могут неверно интерпретировать модели. Контроль – ревью моделей с участием разработчиков и тестировщиков до начала кодирования.

## Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки

Таблица 2 - Пример для стадии «Техническое проектирование»

| Этап | Владелец результата | Контрольная точка | Условие перехода | Проверки в КТ | Дефекты этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Детализация модели данных | Архитектор БД | Завершённая ER-диаграмма с атрибутами и ограничениями | Все сущности специфицированы, нормализация до 3НФ, согласована с бизнес-логикой | Проверка на соответствие ТЗ, отсутствие циклов зависимостей | Неполнота атрибутов, отсутствие первичных ключей |
| 3.2. Проектирование API | Системный архитектор | Спецификация OpenAPI (Swagger) с описанием эндпоинтов, моделей запросов/ответов, кодов ошибок | Все функциональные требования покрыты эндпоинтами, согласованы контракты | Ревью архитектором, проверка на соответствие RESTful принципам, идемпотентность операций | Несогласованность форматов данных, отсутствие описания ошибок |
| 3.3. Разработка диаграмм последовательности для критических сценариев | Ведущий разработчик | Диаграммы UML последовательности для 5 ключевых сценариев | Диаграммы одобрены архитектором и тестировщиком | Полнота покрытия сценариев, корректность взаимодействия компонентов | Пропуск альтернативных потоков (ошибки) |
| 3.4. Согласование технического проекта | Руководитель проекта | Утверждённый документ «Технический проект» с подписями всех ответственных | Нет критических замечаний, риски задокументированы | Проверка комплектности, соответствие шаблону | Отсутствие подписей ключевых ролей |

## Перечень артефактов по этапам

### Стадия 1. Предпроектное обследование

Таблица 3 - Перечень артефактов в стадии 1

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| План обследования | PDF, DOCX | 1. Цели и границы обследования 2. Перечень подразделений 3. Методы сбора данных 4. График работ 5. Ответственные | 01_SurveyPlan_v<major.minor>.pdf |
| Протоколы интервью | PDF, DOCX | 1. Дата и место 2. Участники 3. Вопросы и ответы (стенограмма) 4. Выявленные проблемы 5. Подписи | 02_Interview_<Role>_v<major.minor>.pdf |
| Формы наблюдения | PDF, XLSX | 1. Время начала/окончания 2. Наблюдаемый процесс 3. Хронометраж операций 4. Зафиксированные исключения | 03_Observation_<Date>_v<major.minor>.xlsx |
| Реестр собранных документов | XLSX | 1. Наименование документа 2. Источник 3. Дата получения 4. Версия/статус 5. Ссылка на файл | 04_DocumentRegistry_v<major.minor>.xlsx |
| Модель AS-IS (BPMN) | PNG + исходный файл CASE-средства (.vpp/.bpmn) | 1. Диаграмма текущего процесса 2. Пояснительные заметки 3. Выделение проблемных мест | 05_AS-IS_Process_v<major.minor>.png + .vpp |
| Отчёт об обследовании | PDF, DOCX | 1. Цели и границы 2. Методы 3. Описание AS-IS (модель + текст) 4. Перечень проблем (не менее 10) 5. Предварительные требования 6. Выводы и рекомендации | 06_SurveyReport_v<major.minor>.pdf |

### Стадия 2. Разработка концепции и технического задания

Таблица 4 - Перечень артефактов в стадии 2

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция системы | PDF, DOCX | 1. Общие положения 2. Цели и задачи создания системы 3. Описание объекта автоматизации 4. Основные функциональные подсистемы 5. Ожидаемые эффекты 6. Ориентировочная стоимость и сроки | 07_SystemConcept_v<major.minor>.pdf |
| Техническое задание (ГОСТ 34.602-89) | PDF, DOCX | 1. Общие сведения 2. Назначение и цели 3. Характеристика объектов автоматизации 4. Требования к системе (функциональные, нефункциональные) 5. Состав и содержание работ 6. Порядок контроля и приёмки 7. Требования к документированию 8. Источники разработки | 08_TechnicalSpecification_v<major.minor>.pdf |
| Словарь терминов (глоссарий) | PDF, DOCX | 1. Алфавитный перечень терминов 2. Определение каждого термина 3. Синонимы (не допускаются) 4. Источник определения | 09_Glossary_v<major.minor>.pdf |
| Укрупнённый план-график работ | PDF, XLSX | 1. Этапы работ 2. Сроки начала и окончания 3. Ответственные 4. Зависимости 5. Контрольные точки | 10_ProjectSchedule_v<major.minor>.xlsx |

### Стадия 3. Эскизное проектирование

Таблица 5 - Перечень артефактов в стадии 3

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Эскизный проект (пояснительная записка) | PDF, DOCX | 1. Основание для разработки 2. Архитектурные решения (общая схема) 3. Прототипы пользовательских интерфейсов 4. Предварительная модель данных (концептуальная) 5. Описание ключевых алгоритмов 6. Результаты испытаний прототипов | 11_DraftDesign_v<major.minor>.pdf |
| Архитектурная схема (UML-диаграмма компонентов) | PNG + исходный файл CASE | 1. Компоненты системы 2. Интерфейсы взаимодействия 3. Внешние системы 4. Сетевые протоколы | 12_ComponentDiagram_v<major.minor>.png + .vpp |
| Прототипы интерфейсов (wireframes) | PNG, Figma (ссылка) | 1. Экранные формы для ключевых сценариев 2. Навигация 3. Пояснения по элементам управления | 13_UI_Prototype_<ScreenName>_v<major.minor>.png |
| Концептуальная модель данных (ERD верхнего уровня) | PNG + исходный файл CASE | 1. Основные сущности 2. Связи (без атрибутов) 3. Кратности | 14_ConceptualDataModel_v<major.minor>.png + .vpp |
| Ведомость эскизного проекта | PDF, DOCX | Перечень разработанных документов с указанием обозначений и версий | 15_DraftDesignList_v<major.minor>.pdf |

### Стадия 4. Техническое проектирование

Таблица 6 - Перечень артефактов в стадии 4

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический проект (пояснительная записка) | PDF, DOCX | 1. Общие положения 2. Функциональная структура 3. Описание автоматизируемых функций 4. Описание программного обеспечения 5. Описание информационного обеспечения 6. Описание технического обеспечения 7. Описание организационной структуры | 16_TechnicalDesign_v<major.minor>.pdf |
| Детальная модель данных (физическая ERD) | PNG + SQL-скрипты | 1. Все сущности с атрибутами и типами данных 2. Первичные и внешние ключи 3. Индексы 4. Ограничения (CHECK, UNIQUE) 5. Скрипты создания БД | 17_PhysicalDataModel_v<major.minor>.png + .sql |
| Спецификация API (OpenAPI/Swagger) | YAML/JSON | 1. Все эндпоинты (URL, методы) 2. Параметры запросов 3. Модели запросов и ответов 4. Коды ошибок и их описания 5. Примеры | 18_API_Spec_v<major.minor>.yaml |
| Диаграммы классов (UML) – полная модель домена | PNG + исходный файл CASE | 1. Классы с атрибутами и методами 2. Отношения (ассоциации, агрегации, наследование) 3. Кратности и ограничения | 19_ClassDiagram_v<major.minor>.png + .vpp |
| Диаграммы последовательности для критических сценариев | PNG + исходный файл CASE | 1. Участники (объекты/компоненты) 2. Сообщения с параметрами 3. Альтернативные потоки (обработка ошибок) | 20_Sequence_<Scenario>_v<major.minor>.png + .vpp |
| Диаграммы состояний для ключевых сущностей | PNG + исходный файл CASE | 1. Состояния 2. Переходы с событиями и условиями 3. Действия на входах/выходах | 21_StateMachine_<Entity>_v<major.minor>.png + .vpp |
| План тестирования | PDF, DOCX | 1. Объект тестирования 2. Стратегия тестирования 3. Виды тестов (модульное, интеграционное, системное) 4. Критерии приёмки 5. Расписание и ресурсы | 22_TestPlan_v<major.minor>.pdf |
| Ведомость технического проекта | PDF, DOCX | Перечень документов технического проекта с версиями | 23_TechnicalDesignList_v<major.minor>.pdf |

### Стадия 5. Разработка и тестирование

Таблица 7 - Перечень артефактов в стадии 5

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный код | Текстовые файлы (репозиторий Git) | 1. Структура пакетов согласно архитектуре 2. Реализация всех API-методов 3. Модульные тесты (unit-тесты) 4. Комментарии к публичным методам | Ветки в Git: feature/*, release/*. Версионирование тегами: v<major.minor.patch> |
| Модульные тесты | Исходный код тестов (например, JUnit/NUnit) | Покрытие критической логики не менее 80% | Хранятся вместе с кодом |
| Интеграционные тесты | Скрипты/проект тестов | Сценарии, проверяющие взаимодействие компонентов и внешних систем | integration-tests/ |
| Протоколы тестирования | PDF, DOCX | 1. Дата проведения 2. Версия сборки 3. Перечень выполненных тест-кейсов 4. Результаты (пройден/не пройден) 5. Выявленные дефекты | 24_TestProtocol_<Date>_v<major.minor>.pdf |
| Руководство пользователя | PDF, DOCX | 1. Введение 2. Назначение системы 3. Условия выполнения 4. Описание операций (по ролям) 5. Аварийные ситуации | 25_UserManual_v<major.minor>.pdf |
| Руководство администратора | PDF, DOCX | 1. Установка и настройка 2. Управление пользователями и правами 3. Резервное копирование и восстановление 4. Мониторинг и диагностика | 26_AdminManual_v<major.minor>.pdf |
| Программа и методика испытаний (ПМИ) | PDF, DOCX | 1. Объект испытаний 2. Цель испытаний 3. Объём и порядок проведения 4. Методы испытаний 5. Критерии оценки результатов | 27_TestProgram_v<major.minor>.pdf |

### Стадия 6. Ввод в действие

Таблица 8 - Перечень артефактов в стадии 6

| Артефакт | Формат | Структура (минимальное содержание) | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Акт готовности технических средств | PDF, DOCX | 1. Перечень оборудования 2. Результаты проверки 3. Подписи ответственных лиц | 28_Act_TechReadiness_v1.0.pdf |
| Акт установки ПО | PDF, DOCX | 1. Состав установленного ПО 2. Версии компонентов 3. Параметры конфигурации | 29_Act_SoftwareInstall_v1.0.pdf |
| Протокол предварительных испытаний | PDF, DOCX | Результаты испытаний по ПМИ на стенде заказчика | 30_PreliminaryTestProtocol_v1.0.pdf |
| Акт опытной эксплуатации | PDF, DOCX | 1. Период опытной эксплуатации 2. Выявленные замечания 3. Решение о готовности к приёмке | 31_Act_TrialOperation_v1.0.pdf |
| Протокол приёмочных испытаний | PDF, DOCX | Итоговые результаты по всем пунктам ПМИ | 32_AcceptanceTestProtocol_v1.0.pdf |
| Акт ввода в промышленную эксплуатацию | PDF, DOCX | 1. Дата ввода 2. Состав вводимой системы 3. Подписи комиссии | 33_Act_Commissioning_v1.0.pdf |
| Приказ о вводе в эксплуатацию (от заказчика) | PDF (скан) | Организационный документ, утверждающий начало штатной работы | 34_Order_Commissioning_<Date>.pdf |
| Журнал регистрации изменений (за время ввода) | XLSX, DOCX | Записи о всех изменениях, внесённых на стадии ввода | 35_ChangeLog_Commissioning_v1.0.xlsx |

Единые правила версионирования

major – увеличивается при утверждении артефакта на контрольной точке (после согласования с заказчиком или руководителем проекта).

minor – увеличивается при внесении изменений после ревью или уточнении требований.

patch – для исправлений опечаток и незначительных правок (применяется в основном к коду и тестам).

Все артефакты хранятся в системе контроля версий (Git) в директории /docs/design с соответствующими подпапками по стадиям.

## Матрица ответственности (RACI) по этапам (фрагмент)

Условные обозначения:

R – Responsible (Исполнитель) — тот, кто выполняет работу.

A – Accountable (Ответственный / Утверждающий) — тот, кто принимает результат и несёт за него ответственность (всегда один на этап).

C – Consulted (Консультант) — с кем согласовывают, чьё мнение запрашивают.

I – Informed (Информируемый) — кого держат в курсе после завершения этапа.

Роли:

З – Заказчик (включая начальника участка, главного инженера)

АН – Аналитик

АР – Архитектор

РЗ – Разработчик

ТС – Тестировщик

АДМ – Администратор ИС

ИБ – Специалист по информационной безопасности

РП – Руководитель проекта (со стороны исполнителя)

### Стадия 1. Предпроектное обследование

Таблица 9 - матрица для стадии 1

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Планирование обследования | C, I | R, A | I | - | - | I | C | I |
| 1.2. Сбор исходных данных (интервью, документы, наблюдение) | C, I | R, A | C | - | - | I | I | I |
| 1.3. Анализ текущего процесса (AS-IS) | C | R, A | C | - | - | I | I | I |
| 1.4. Выявление проблем и формирование требований | C, I | R, A | C | I | I | I | C | I |
| 1.5. Подготовка и утверждение отчёта об обследовании | A | R | C | I | I | I | C | C |

### Стадия 2. Разработка концепции и технического задания

Таблица 10 - матрица для стадии 2

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Разработка концепции системы | C | R, A | C | I | I | C | C | I |
| 2.2. Составление и согласование технического задания (ТЗ) | A | R | C | I | I | I | C | C |
| 2.3. Формирование словаря терминов (глоссария) | C | R, A | C | I | I | I | I | I |
| 2.4. Разработка укрупнённого плана-графика работ | C | R | C | C | C | C | I | A |

### Стадия 3. Эскизное проектирование

Таблица 11 - матрица для стадии 3

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Разработка архитектурной концепции (схема компонентов) | I | C | R, A | C | I | C | C | I |
| 3.2. Создание прототипов пользовательских интерфейсов | C | R | C | C | I | I | I | A |
| 3.3. Построение концептуальной модели данных | I | C | R, A | C | I | I | I | I |
| 3.4. Проведение демонстрации прототипов заказчику | A | R | C | I | I | I | I | I |
| 3.5. Утверждение эскизного проекта | A | R | C | I | I | I | C | C |

### Стадия 4. Техническое проектирование

Таблица 11 - матрица для стадии 4

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Детальное проектирование архитектуры ПО | I | C | R, A | C | C | C | C | I |
| 4.2. Разработка физической модели данных (БД) | I | C | R | C | C | C | I | A |
| 4.3. Проектирование API (спецификация OpenAPI) | I | R | C, A | C | C | I | C | I |
| 4.4. Построение диаграмм классов (UML) | I | C | R | C | I | I | I | A |
| 4.5. Построение диаграмм последовательности (критические сценарии) | I | C | R | C | C | I | I | I |
| 4.6. Построение диаграмм состояний (жизненный цикл сущностей) | I | C | R | C | C | I | I | I |
| 4.7. Разработка плана тестирования | I | C | C | C | R | I | C | A |
| 4.8. Комплектование и утверждение технического проекта | I | R | C | I | I | I | C | A |

### Стадия 5. Разработка и тестирование

Таблица 12 - матрица для стадии 5

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Разработка модулей (кодирование) | I | C | C | R, A | C | I | I | I |
| 5.2. Модульное тестирование | I | I | I | R | C | I | I | A |
| 5.3. Интеграционное тестирование | I | C | C | C | R, A | C | C | I |
| 5.4. Системное тестирование | C | C | C | C | R | C | C | A |
| 5.5. Подготовка эксплуатационной документации (руководства) | I | R | C | C | C | C | I | A |
| 5.6. Проведение предварительных испытаний | C | R | C | C | R | C | C | A |

### Стадия 6. Ввод в действие

Таблица 13 - матрица для стадии 6

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Развёртывание ПО на инфраструктуре заказчика | I | I | C | C | C | R, A | C | I |
| 6.2. Миграция данных (при необходимости) | C | R | C | C | I | C | I | A |
| 6.3. Обучение пользователей | C | R | I | I | I | C | I | A |
| 6.4. Проведение опытной эксплуатации | C, A | R | C | C | C | R | I | I |
| 6.5. Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации | I | R | C | R | C | C | I | A |
| 6.6. Приёмочные испытания | A | R | C | I | R | C | C | C |
| 6.7. Оформление акта ввода в промышленную эксплуатацию | A | R | I | I | I | I | I | C |

Критерий проверки участия

Для каждой роли подтверждением участия в этапе служат:

Заказчик (З) – подпись в актах, протоколах согласования, утверждение ТЗ и приёмка.

Аналитик (АН) – авторство отчётов, сценариев, требований, протоколов.

Архитектор (АР) – авторство архитектурных схем, моделей данных, диаграмм UML.

Разработчик (РЗ) – коммиты в репозиторий, код, участие в код-ревью.

Тестировщик (ТС) – протоколы тестирования, зарегистрированные дефекты.

Администратор ИС (АДМ) – акты установки, настройки, журналы эксплуатации.

Специалист по ИБ (ИБ) – визы на документацию, акты проверки защищённости.

Руководитель проекта (РП) – утверждение планов, отчётов, финальная приёмка этапов.

### Схема процесса проектирования

Рисунок 1 - Схема процесса проектирования

## План работ верхнего уровня

Ориентировочная длительность в учебных неделях (1 неделя = 1 зачётная единица времени).

Таблица 14 - План работ верхнего уровня

| Этап | Длительность (нед.) | Зависимости |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | 2 | - |
| Разработка ТЗ | 2 | Этап 1 |
| Эскизное проектирование | 3 | Этап 2 |
| Техническое проектирование | 4 | Этап 3 |
| Разработка и тестирование | 6 | Этап 4 |
| Ввод в действие | 2 | Этап 5 |
| Итого | 19 |  |

Критический путь: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.

Этапы повышенного риска: Техническое проектирование (из-за сложности согласования моделей), Разработка (из-за зависимости от квалификации исполнителей).

Базовый план: длительности как выше.

Риск-ориентированный план: добавлен буфер 20% к этапам 4 и 5 (4.8 и 7.2 недели соответственно), общая длительность ~21 неделя.

### Критерии приёмки этапов и качества артефактов

Таблица 15 - Пример для этапа «Техническое проектирование»

| Критерий приёмки | Способ проверки |
| --- | --- |
| Все функциональные требования ТЗ покрыты элементами модели (классы, методы, эндпоинты) | Трассировочная матрица |
| Модель данных соответствует 3НФ и не содержит циклических зависимостей | Автоматическая проверка в CASE-средстве |
| Спецификация API валидна по стандарту OpenAPI 3.0 | Валидация через Swagger Editor |
| Диаграммы последовательности включают альтернативные потоки для ошибок | Экспертное ревью |

Чек-лист самопроверки студента:

Все документы имеют корректное имя и версию.

В каждом артефакте указаны автор и дата.

Терминология едина во всех документах (словарь терминов приложен).

Входные данные этапа явно перечислены и доступны.

Типовые ошибки, ведущие к непринятию:

Отсутствие трассировки от требований к элементам модели.

Противоречия между диаграммами разных типов (например, классы не соответствуют сущностям ERD).

Использование разных терминов для одного понятия.

## Управление изменениями и трассируемость

Процесс изменения требований:

Инициатор подаёт запрос на изменение (RfC) с описанием и обоснованием.

Аналитик оценивает влияние на сроки, бюджет и другие требования.

Комитет по изменениям (руководитель проекта, заказчик, архитектор) принимает решение (утвердить/отклонить/отложить).

При утверждении обновляются затронутые артефакты, версии повышаются.

Изменения регистрируются в журнале изменений.

Таблица 16 - Матрица трассируемости

| ID требования | Описание требования | Этап проектирования | Артефакт | Элемент модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Регистрация новой заявки на ремонт | Тех. проект | Спецификация API | POST /api/requests |
| FR-02 | Просмотр списка заявок по статусу | Тех. проект | Спецификация API | GET /api/requests?status={status} |
| NFR-01 | Время ответа API < 500 мс для 95% запросов | Тех. проект | План тестирования производительности | - |

Правило при конфликте требований: Решение принимает руководитель проекта с учётом мнения заказчика. Фиксируется в протоколе совещания, заносится в реестр решений.

### Реестр рисков проектирования и меры контроля

Таблица 17 - Реестр рисков проектирования и меры контроля

| ID | Риск | Вероятность | Ущерб | Индикаторы | Меры предотвращения | Этап выявления | Артефакт подтверждения снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Неполнота и противоречивость требований заказчика. На этапе обследования заказчик не может чётко сформулировать все потребности, требования меняются после утверждения ТЗ. | Высокая | Высокий | Частые запросы на изменение после утверждения ТЗ, расхождение между словами разных представителей заказчика. | Прототипирование ключевых сценариев, регулярные демонстрации промежуточных результатов, формальное согласование прототипов подписью. | Предпроектное обследование, Эскизное проектирование | Утверждённые прототипы с подписями заказчика, протоколы демонстраций. |
| R02 | Сопротивление конечных пользователей внедрению новой системы. Персонал цеха привык к бумажным журналам и неформальным коммуникациям, не видит ценности в автоматизации. | Средняя | Средний | Негативные отзывы на демонстрациях прототипов, отказ участвовать в интервью и тестировании. | Вовлечение ключевых пользователей (диспетчер, опытный инженер) в процесс проектирования на ранних стадиях, проведение обучения, демонстрация личной выгоды (сокращение рутины). | Предпроектное обследование, Ввод в действие | Протоколы интервью с положительной динамикой, акт об обучении, отзывы после опытной эксплуатации. |
| R03 | Низкое качество исходных данных (справочник оборудования). В legacy-источниках множество дубликатов, устаревших записей, неполных атрибутов, что затрудняет миграцию и эксплуатацию. | Высокая | Высокий | Отчёты о количестве дубликатов и пустых полей при аудите данных. | Проведение аудита и очистки данных до начала миграции, разработка регламента ведения НСИ, назначение ответственного за качество данных со стороны заказчика. | Предпроектное обследование, Техническое проектирование | Акт аудита данных с количественными показателями улучшения, утверждённый регламент ведения справочника. |
| R04 | Задержки в поставке и настройке серверного оборудования. Административно-хозяйственные процедуры заказчика могут затянуть закупку и подготовку инфраструктуры. | Низкая | Высокий | Отсутствие подтверждённой заявки на оборудование к началу стадии разработки. | Раннее определение требований к инфраструктуре (ещё на стадии ТЗ), включение пункта о готовности стенда в план-график с ответственностью заказчика, проработка облачного резервного варианта. | Разработка ТЗ, Эскизное проектирование | Письменное подтверждение от заказчика о сроках готовности инфраструктуры (включено в план-график). |
| R05 | Обнаружение критических уязвимостей в сторонних библиотеках или фреймворках. Использование устаревших версий или компонентов с известными CVE. | Средняя | Высокий | Отчёты сканеров безопасности (SAST/DAST) с наличием уязвимостей высокого уровня. | Утверждение списка разрешённых библиотек, политика регулярного обновления зависимостей, включение этапа проверки безопасности в CI/CD пайплайн. | Разработка, Тестирование | Отчёт сканера безопасности с отсутствием критических уязвимостей, журнал обновлений библиотек. |
| R06 | Недостаточная производительность базы данных при росте объёма заявок. Через год эксплуатации запросы к отчётам начинают выполняться неприемлемо долго. | Средняя | Средний | Время выполнения аналитических запросов на тестовых данных, превышающее целевые показатели (NFR). | Проектирование схемы БД с учётом будущих нагрузок (индексы, партиционирование), проведение нагрузочного тестирования на этапе разработки, использование кэширования. | Техническое проектирование, Разработка | Протокол нагрузочного тестирования с результатами, соответствующими NFR. |
| R07 | Ошибки интеграции с внешней ERP-системой. Несовпадение форматов данных, недоступность API ERP в момент вызова, изменение API со стороны ERP без уведомления. | Высокая | Средний | Ошибки на стенде при вызове методов API ERP, отсутствие актуальной документации на API ERP. | Разработка адаптера-прослойки с обработкой ошибок и повторными попытками, заключение соглашения об информационном взаимодействии с владельцами ERP, фиксация версии API в контракте. | Техническое проектирование, Интеграционное тестирование | Протокол интеграционных тестов, подписанный протокол информационного взаимодействия. |
| R08 | Утечка данных из-за неправильной настройки прав доступа. Администратор по ошибке даёт лишние права роли, или разработчик забывает проверку в API. | Низкая | Критический | Обнаружение на тестировании возможности доступа к чужим данным. | Проектирование матрицы доступа на основе ролей, автоматизированные тесты на проверку прав для каждого эндпоинта, обязательное код-ревью с фокусом на авторизацию. | Техническое проектирование, Тестирование | Успешное прохождение тестов безопасности (проверка прав доступа), отчёт о пентесте. |
| R09 | Отсутствие или неработоспособность резервного копирования. В случае сбоя данные теряются, восстановление невозможно из-за того, что бэкапы не тестировались. | Низкая | Катастрофический | Отсутствие записей о регулярном тестировании восстановления из бэкапа. | Включение требования о резервном копировании в ТЗ и план эксплуатации, разработка регламента с обязательным ежеквартальным тестированием восстановления. | Разработка, Ввод в действие | Акт тестового восстановления БД из резервной копии. |
| R10 | Уход ключевого сотрудника (аналитика или ведущего разработчика). Потеря носителя уникальных знаний о проекте приводит к срыву сроков и ошибкам. | Средняя | Высокий | Отсутствие актуальной документации, жёсткая привязка задач к одному человеку. | Обязательное ведение документации (модели, комментарии в коде), практика парного программирования и перекрёстных ревью, распределение знаний внутри команды. | На всех стадиях | Актуальная и понятная новому сотруднику документация (проверяется при вводе нового человека в проект). |

# Практическая работа №2

## Определение границ обследования и план работ

Цель обследования: Собрать и формализовать информацию о текущем процессе управления заявками на ТОиР в цехе №3, выявить проблемы и сформировать основу для требований к автоматизированной системе.

Обследуемые подразделения:

Диспетчерская цеха (приём и регистрация заявок).

Ремонтная служба (выполнение работ).

Склад запчастей (учёт наличия).

Бухгалтерия (списание материалов) – только в части интеграции.

Контур автоматизации: процессы от регистрации заявки до закрытия наряда, включая назначение исполнителя, учёт использованных запчастей и формирование отчёта.

Таблица 18 - План обследования (2 недели)

| Этап | Срок | Ответственный | Ожидаемый выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор документации (регламенты, журналы) | 2 дня | Аналитик | Реестр документов |
| Интервью с ролями (диспетчер, инженер, начальник) | 3 дня | Аналитик | Протоколы интервью |
| Наблюдение за процессом | 2 дня | Аналитик | Заполненные формы наблюдения |
| Анализ данных, построение AS-IS модели | 3 дня | Аналитик | BPMN-диаграмма текущего процесса |
| Формирование отчёта | 2 дня | Аналитик | Отчёт об обследовании |

## Перечень источников данных и доказательная база

Таблица 19 - Перечень источников данных и доказательная база

| Источник | Тип данных | Формат фиксации | Надёжность | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал заявок (бумажный) | Дата, оборудование, описание, исполнитель | Скан-копии, сводная таблица Excel | Средняя (возможны пропуски) | Сверка с фактическим состоянием оборудования |
| Регламент ТО-1, ТО-2 | Периодичность, перечень работ | PDF-копия | Высокая | Утверждён главным инженером |
| Отчёты о простоях оборудования за последний квартал | Причины, длительность | Excel-файл из ERP | Высокая | Экспорт из учётной системы |
| Интервью с диспетчером (аудиозапись) | Описание проблем, неформальные практики | Транскрипт | Требует проверки | Сопоставление с данными наблюдения |

## Программа интервью и сценарий наблюдения

Роли для интервью:

Диспетчер (2 чел.)

Инженер по ремонту (2 чел.)

Начальник участка (1 чел.)

Кладовщик (1 чел.)

Пример вопросов для диспетчера:

Опишите по шагам, как вы принимаете заявку от мастера цеха. Какие данные фиксируете?

Какие проблемы возникают чаще всего при регистрации (неточное описание, неизвестное оборудование)?

Как вы узнаёте, что заявка выполнена?

Что занимает больше всего времени в вашей работе?

Какие отчёты вы готовите и кому передаёте?

Сценарий наблюдения: Аналитик проводит 2 часа в диспетчерской в пиковое время (утро), фиксирует в хронометражной карте: время поступления заявки, время реакции диспетчера, действия, используемые инструменты (телефон, журнал, Excel). Особое внимание уделяется исключительным ситуациям (отсутствие запчасти, срочная заявка).

Фиксация ответов: аудиозапись (с согласия), краткий протокол, подтверждённый интервьюируемым. Противоречия разрешаются путём перекрёстного опроса других участников или анализа документов.

## Описание процесса AS-IS в проверяемом виде

Текущий процесс обработки заявки на ремонт (кратко):

Поступление заявки: Мастер цеха звонит диспетчеру или передаёт записку.

Регистрация: Диспетчер записывает в бумажный журнал: дату, оборудование, описание неисправности, ФИО мастера.

Назначение: Диспетчер по внутреннему телефону связывается с дежурным инженером и устно передаёт задание.

Выполнение: Инженер проводит ремонт, при необходимости идёт на склад за запчастями (выписывает требование на бумаге).

Закрытие: После ремонта инженер сообщает диспетчеру, диспетчер делает отметку в журнале.

Отчётность: Раз в неделю начальник участка на основе журнала готовит отчёт в Excel о выполненных работах.

Проблемы:

Ручной ввод данных → ошибки, потеря информации.

Отсутствие единого реестра оборудования → путаница в наименованиях.

Задержки из-за поиска свободного инженера (нет прозрачности загрузки).

Склад не знает о потребности в запчастях заранее → простои.

Нет контроля сроков выполнения заявок.

Исключения:

Отсутствие запчасти на складе: заявка «зависает» без отслеживания.

Неверная классификация дефекта: инженер на месте обнаруживает другую проблему, требуется дополнительное согласование.

## Описание процесса TO BE и определение автоматизируемых шагов

Целевой процесс:

Создание заявки: Мастер цеха через веб-интерфейс или мобильное приложение создаёт заявку, выбирая оборудование из справочника и указывая симптом.

Автоматическое оповещение: Система уведомляет диспетчера и начальника участка о новой заявке.

Назначение исполнителя: Диспетчер в системе видит загрузку инженеров и назначает ответственного (либо автоматическое распределение по правилам).

Выполнение: Инженер видит заявку в своём списке, отмечает начало работ. При необходимости запчастей создаёт электронное требование на склад.

Учёт запчастей: Кладовщик подтверждает выдачу в системе, остатки обновляются.

Закрытие: Инженер вносит описание выполненных работ, система фиксирует время окончания.

Отчётность: Автоматическая генерация отчётов по заданным шаблонам.

Шаги, выполняемые системой: создание заявки, уведомления, ведение реестра оборудования и заявок, учёт времени, формирование требований на склад, генерация отчётов.
Шаги, остающиеся ручными: принятие решения о приоритете (может быть автоматизировано частично), сам ремонт.

Ожидаемый эффект: сокращение времени регистрации заявки на 70%, снижение простоев оборудования на 20%, исключение ошибок ручного ввода.

## Функциональная модель системы (функционально-ориентированный подход)

Контекстная диаграмма IDEF0 (верхний уровень):

Вход: Заявка на ремонт (от мастера).

Выход: Выполненная заявка, отчёт о работах.

Управление: Регламенты ТОиР, должностные инструкции.

Механизмы: Диспетчер, инженер, база данных, складская система.

Декомпозиция (первый уровень):

А1. Управление заявками: регистрация, назначение, контроль статусов.

А2. Управление выполнением работ: фиксация факта выполнения, учёт времени.

А3. Управление запчастями: резервирование, списание.

А4. Формирование отчётности.

Связь с процессами AS-IS / TO BE: функции покрывают автоматизируемые шаги целевого процесса.

### Перечень требований и ограничений

Таблица 20 - Функциональные требования

| ID | Требование | Критерий приёмки | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Система должна позволять авторизованному пользователю создать заявку с указанием оборудования, описания и категории срочности | Заявка успешно создаётся и отображается в списке | Ручное тестирование |
| FR-02 | Система должна уведомлять диспетчера о новой заявке в течение 1 минуты | Уведомление появляется в интерфейсе диспетчера | Инструментальный замер |
| FR-03 | Система должна предоставлять диспетчеру список инженеров с указанием текущей загрузки | Данные актуальны на момент запроса (обновление ≤ 5 сек) | Тестирование интерфейса |

Таблица 21 - Нефункциональные требования

| ID | Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Время отклика веб-интерфейса на действия пользователя ≤ 2 сек | Измерение при нагрузке 10 одновременных пользователей |
| NFR-02 | Доступ к системе должен осуществляться по HTTPS с аутентификацией | Успешное прохождение теста на проникновение |
| NFR-03 | Все действия пользователей должны журналироваться с возможностью аудита | Журнал содержит записи с временем, пользователем, действием |

## Данные и интеграции на уровне обследования

Основные сущности данных:

Оборудование (инв. номер, наименование, модель, расположение).

Заявка (номер, дата создания, статус, описание, исполнитель).

Пользователь (ФИО, роль, подразделение).

Запчасть (артикул, наименование, количество на складе).

Источники данных и владельцы:

Справочник оборудования – начальник участка (ведётся в Excel).

Складские остатки – ERP-система (доступ только для чтения).

Проблемы качества данных: дублирование записей оборудования, неполные атрибуты.

Внешние интеграции:

ERP (1С:Управление производственным предприятием) – для получения остатков запчастей и списания.

Кадровая система (Active Directory) – для аутентификации пользователей.

## Организация работы в CASE-инструменте и репозитории моделей

Выбранный CASE-инструмент: Visual Paradigm Community Edition.
Обоснование: бесплатный для учебных целей, поддерживает UML, BPMN, ERD, позволяет хранить модели в едином проекте, экспорт в изображения.

Структура репозитория:

/docs

/models

/bpmn

AS-IS_Process.vpp

TO-BE_Process.vpp

/uml

UseCase_Diagram.vpp

Class_Diagram.vpp

/data

ER_Diagram.vpp

/reports

Правила именования: [Тип диаграммы]_[Назначение]_v[версия].vpp
Правила обновления: при изменении требований сначала обновляется модель TO-BE, затем связанные диаграммы UML. Проверка консистентности выполняется перед коммитом в Git.

## Практическая работа №3

## Состав стадий канонического проектирования для кейса ТОиР

Опираясь на ГОСТ 34, выделяем стадии:

Формирование требований к АС (включает предпроектное обследование).

Разработка концепции АС.

Техническое задание.

Эскизный проект.

Технический проект.

Рабочая документация.

Ввод в действие.

Сопровождение АС.

Допущения об итеративности: стадии 4-5 могут выполняться итеративно для отдельных подсистем (например, сначала ядро заявок, потом модуль отчётности).

## Декомпозиция стадий на этапы с контролем качества

Таблица 22 - пример для стадии «Технический проект»

| Этап | Артефакт на выходе | Критерий готовности | Критерий качества | Типовые дефекты | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1. Проектирование архитектуры ПО | Архитектурная схема (UML-диаграмма компонентов) | Отражены все модули системы и их взаимодействие | Соответствие принципам многоуровневой архитектуры | Циклические зависимости | Анализ зависимостей в CASE-средстве |
| ТП-2. Проектирование БД | Физическая модель данных (SQL-скрипты) | Скрипты создают все таблицы, индексы, ограничения | Нормализация до 3НФ, наличие первичных ключей | Отсутствие внешних ключей | Прогон скриптов на тестовой БД |

### Перечень проектных артефактов и правил их качества (фрагмент)

| Артефакт | Структура (минимальное содержание) | Правила именования | Минимальные проверки качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | По ГОСТ 34.602-89 | TZ_<проект>_vX.Y.docx | Полнота разделов, измеримость требований, подписи |
| Спецификация требований ПО | Введение, функциональные требования (Use Case), нефункциональные требования, глоссарий | SRS_<проект>_vX.Y.docx | Трассировка к Use Case, отсутствие противоречий |
| Модель данных (логическая) | ER-диаграмма с атрибутами, описание сущностей | ERD_Logical_<проект>_vX.Y.png | Соответствие бизнес-сущностям, нормализация |
| План тестирования | Объект тестирования, стратегия, виды тестов, критерии приёмки, расписание | TestPlan_<проект>_vX.Y.docx | Покрытие всех требований тестовыми сценариями |

## Схема переходов, согласований и возвратов

Утверждение результатов: каждый артефакт подписывается ответственным исполнителем и утверждается руководителем проекта или заказчиком (в зависимости от этапа).

Возврат на доработку: возможен при наличии критических замечаний, оформленных в протоколе ревью.

Конфликт требований: решается на совещании с участием заказчика, аналитика и архитектора, решение протоколируется.

## План управления конфигурацией и версиями

Элементы конфигурации:

Документация (ТЗ, SRS, проектные документы).

Модели (UML, ERD, BPMN).

Исходный код.

Сценарии тестирования.

Правила версионирования: семантическое версионирование X.Y.Z (мажор.минор.патч). Мажор – при утверждении этапа, минор – при значительных изменениях, патч – исправления ошибок.

Хранение: Git-репозиторий с ветками, соответствующими этапам. Доступ на запись только у ответственных ролей. Аудит изменений через историю коммитов.

### План обеспечения качества проектирования

Виды ревью:

Неформальное ревью (автором с коллегой) – перед формальной сдачей.

Формальное ревью (архитектором, аналитиком) – на контрольных точках этапов.

Инспекция заказчиком – для ТЗ и эскизного проекта.

Формат ревью: заполнение чек-листа, протокол замечаний с указанием критичности и сроков исправления.

Метрики качества и пороги приёмки:

Плотность дефектов в документации (≤ 1 крупный дефект на 10 страниц).

Покрытие требований тестовыми сценариями (≥ 95%).

## План тестирования как часть проектирования

Виды тестирования:

Модульное тестирование (разработчики) – на этапе разработки.

Интеграционное тестирование (тестировщики) – после сборки модулей.

Системное тестирование (тестировщики + заказчик) – перед вводом в действие.

Приёмочное тестирование (заказчик) – по критериям ТЗ.

Связь требований с тестами: для каждого функционального требования определён тестовый сценарий в плане тестирования.

### План ресурсов и календарный план верхнего уровня

(Аналогично ПР1, но с учётом уточнённых этапов канонического проектирования. Общая длительность 19 недель, критический путь тот же.)

### Шаблоны и чек-листы

Чек-лист проверки требований (фрагмент):

Каждое требование имеет уникальный идентификатор.

Требование описывает ЧТО, а не КАК.

Требование проверяемо (есть критерий приёмки).

Требование не противоречит другим требованиям.

Шаблон протокола согласования:

Протокол согласования №___

Дата: ________

Присутствовали: (список)

Обсуждаемые артефакты: (перечень)

Замечания:

... (критичность, ответственный, срок)

Решение: Утвердить / Отправить на доработку

Подписи:

Шаблон отчёта о готовности этапа:

Отчёт о готовности этапа «[Название]»

Дата: ________

Ответственный: ________

Артефакты этапа:

- [Название] (версия, статус)

Критерии готовности выполнены: Да / Нет

Выявленные отклонения: (если есть)

Решение руководителя: (принять / доработка)

## Итоговый пакет для передачи в следующие практики

Пакет включает все перечисленные артефакты, организованные согласно описанной структуре. Терминология зафиксирована в глоссарии. Правила обновления пакета: при изменениях создаётся новая версия всего пакета с changelog'ом.

# Практическая работа №4

## Определение архитектурного стиля системы для доступа через Интернет

Выбрана трёхуровневая архитектура:

Клиентский уровень: веб-приложение (React), доступ через HTTPS.

Сервер приложений: REST API (ASP.NET Core).

Уровень данных: СУБД PostgreSQL.

Обоснование:

Обеспечивает разделение ответственности, безопасность (нет прямого доступа клиента к БД).

Масштабируемость: сервер приложений можно горизонтально масштабировать.

Простота сопровождения для учебного проекта.

Критические компоненты: сервер приложений и база данных. При отказе сервера приложений система недоступна; требуется резервирование.

### Проектирование зон сети и границ доверия

Сегментация:

Публичная зона (DMZ): веб-сервер (обратный прокси Nginx), доступен из Интернета по портам 80/443.

Сервисная зона: сервер приложений (внутренняя сеть), доступен только из DMZ по порту 5000.

Зона данных: сервер БД (внутренняя сеть), доступен только из сервисной зоны по порту 5432.

Административная зона: рабочие станции администраторов, доступ по VPN.

Правила доступа:

Из Интернета → DMZ: разрешён только HTTPS.

DMZ → Сервисная зона: разрешён HTTP (внутренний).

Сервисная зона → Зона данных: разрешён PostgreSQL.

Остальные межзональные соединения запрещены.

Схема взаимодействия (текстовое описание):

Интернет → [Nginx:443] → [AppServer:5000] → [PostgreSQL:5432]

Администраторы подключаются через VPN к административной зоне, откуда имеют доступ к серверам по SSH/RDP.

## Проектирование модели пользователей, аутентификации и авторизации

Роли и права:

Мастер цеха: создание заявок, просмотр своих заявок.

Диспетчер: управление заявками (назначение, изменение статуса), просмотр отчётов.

Инженер: просмотр назначенных заявок, отметка о выполнении.

Начальник участка: просмотр всех заявок и отчётов.

Администратор: управление пользователями, справочниками.

Аудитор ИБ: просмотр журналов аудита.

Механизмы аутентификации: OAuth 2.0 / OpenID Connect с использованием корпоративного Azure AD (или Keycloak для учебного стенда).
Авторизация: на основе ролей, проверяется на уровне API.
Аудит действий: запись в журнал событий (кто, когда, что сделал, IP-адрес). Обязательные события: вход/выход, создание/изменение заявки, изменение прав доступа.

## Размещение базы данных и доступ к ней

Физическое размещение: на отдельном сервере в зоне данных, за межсетевым экраном.
Доступ: только сервер приложений имеет право подключаться к БД с использованием учётной записи с минимальными привилегиями (только необходимые таблицы/процедуры). Прямой доступ из публичной сети запрещён.
Шифрование: TLS для соединения между сервером приложений и БД; шифрование данных на диске (прозрачное шифрование PostgreSQL). Ключи управляются через встроенные механизмы ОС.

### Проектирование API и контрактов обмена

Стиль API: RESTful с JSON.

Формат ошибок: стандартизованная структура { "error": { "code": "...", "message": "..."}}.
Версионирование: через URL (/api/v1/requests). Обратная совместимость в рамках мажорной версии обязательна.
Минимальный набор контрактов:

POST /api/v1/requests – создание заявки.

GET /api/v1/requests/{id} – получение заявки.

PATCH /api/v1/requests/{id} – обновление статуса.

GET /api/v1/engineers – список инженеров с загрузкой.

Спецификация оформляется в формате OpenAPI 3.0 и хранится в репозитории.

## Требования к производительности и масштабированию

Целевые показатели:

Количество одновременных пользователей: до 20.

Задержка ответа API (95-й перцентиль): ≤ 500 мс.

Пропускная способность: 50 запросов/сек.

Стратегия масштабирования: горизонтальное масштабирование сервера приложений (запуск нескольких экземпляров за балансировщиком). Кэширование справочных данных (справочник оборудования) на уровне приложения с TTL 5 минут.

Метрики для подтверждения: время ответа API, количество запросов в секунду, загрузка ЦП сервера приложений.

## Отказоустойчивость и восстановление после сбоев

Резервирование:

Сервер приложений: минимум 2 экземпляра за балансировщиком.

База данных: репликация master-slave (асинхронная), автоматический failover (через Patroni).

RPO: ≤ 5 минут (потеря данных за последние 5 минут при аварии).
RTO: ≤ 1 час (время восстановления сервиса).

Поведение при частичных отказах: при недоступности БД API возвращает ошибку 503, клиент может повторить запрос позже. При недоступности интеграции с ERP функционал списания запчастей откладывается (очередь сообщений).

Проверка сценариев восстановления: регулярные учения (раз в квартал) с имитацией отказа БД.

### Наблюдаемость и эксплуатационная готовность

Логи: структурированные (JSON) с полями: timestamp, level, service, trace_id, user, action, message.
Метрики: Prometheus (время ответа, количество ошибок, активные соединения с БД).
Трассировка: распределённая с использованием correlation ID (trace_id), передаваемого во всех сервисах.
Алерты: настроены на превышение времени ответа (>1 сек), рост ошибок 5xx, низкое место на диске БД.

## Безопасность и соответствие стандартам

Защита данных: все каналы связи шифруются (TLS 1.2+). Персональные данные (ФИО пользователей) хранятся в БД с шифрованием на уровне столбцов.
Журналирование: журналы аудита хранятся не менее 1 года, доступ к ним только у аудитора ИБ.
Обновления: политика установки обновлений безопасности в течение 7 дней после выпуска. Управление уязвимостями через регулярное сканирование (еженедельно).

## Комплект результатов для передачи в разработку

Перечень документов:

Архитектурная схема (размещение компонентов и зон сети).

Модель угроз и меры противодействия.

Спецификация API (OpenAPI).

Требования к развёртыванию (инфраструктурные требования).

План мониторинга и алертов.

Руководство по эксплуатации (для администраторов).

Критерии приёмки архитектуры:

Схема сети соответствует политикам безопасности.

API спецификация покрывает все функциональные требования.

План восстановления проверен на тестовом стенде.

Инструкция для проверяющего: проверять непротиворечивость схем, соответствие требованиям из ПР2, наличие обоснований выбора технологий.