Практическая работа №1: Идентификация стадий и этапов процесса проектирования ИС

Тема: Система управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования для промышленного предприятия.

1. Нормативная основа жизненного цикла проектирования

Основа: ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

Обоснование: Стандарт является общепринятым в российской промышленности для государственных и крупных корпоративных заказчиков, требует четкой документации на каждом этапе, что соответствует идее "управляемого инженерного решения" из лекций.

Адаптация: Добавляем итеративность из RUP (Rational Unified Process) на этапах разработки, так как лекции подчеркивают, что "итеративность как контроль неопределенности". Стандарт используется как каркас для контрольных точек и артефактов.

2. Стадии проектирования для кейса ТОиР

| Стадия (по ГОСТ 34) | Назначение | Входы | Выход / Измеримый результат | Контроль разрыва ожиданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование ТЗ | Согласовать цели, границы, требования и риски с заказчиком. | Заявка на автоматизацию, регламенты ТОиР. | Утвержденное Техническое задание (ТЗ). | Протокол утверждения ТЗ с подписями заказчика и разработчика. |
| 2. Эскизный проект | Определить архитектуру, критичные риски и ключевые решения. | ТЗ. | Эскизный проект (архитектурные диаграммы, модель данных верхнего уровня, прототипы). | Утверждение архитектурного базиса, закрытие ключевых рисков (например, интеграции с ERP). |
| 3. Технический проект | Детализировать решения для реализации. | Эскизный проект. | Технический проект (детальные UML-диаграммы, спецификации API, схема БД). | Экспертиза проекта, отсутствие противоречий в моделях. |
| 4. Рабочая документация | Создать артефакты для разработки, тестирования и эксплуатации. | Технический проект. | Исходный код, тесты, инструкции администратора, планы развертывания. | Успешная сборка и развертывание на тестовом стенде. |
| 5. Ввод в действие | Внедрение системы в промышленную эксплуатацию. | Рабочая документация. | Акт о вводе в эксплуатацию, обученный персонал. | Выполнение критериев приемки, подписание акта. |

3. Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки (на примере стадии "Технический проект")

| Этап | Итог этапа | Владелец результата | Контрольная точка / Условие перехода | Проверки | Дефект этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Детальное моделирование | Диаграммы классов, последовательностей, состояний для всех ключевых сценариев. | Архитектор | Точка "Модель утверждена" - модель проверена на консистентность и соответствие ТЗ. | Соответствие нотации UML, полнота сценариев, отсутствие противоречий. | Несогласованность диаграмм (например, класс на диаграмме классов не используется на диаграмме последовательности). |
| 3.2. Проектирование БД | Физическая модель данных, DDL-скрипты, стратегия индексирования. | Аналитик / DBA | Точка "Схема БД готова" - модель данных проходит ревью и соответствует объектной модели. | Нормализация, индексы под ключевые запросы, соответствие требованиям к производительности. | Отсутствие связей или ключей, противоречие с объектной моделью. |
| 3.3. Спецификация API | OpenAPI (Swagger) спецификация для всех сервисов. | Разработчик | Точка "API контракты утверждены" - спецификации согласованы между командами. | Форматы данных, коды ошибок, версионирование, безопасность (auth). | Ломающие изменения без версионирования, неполная документация ошибок. |

4. Перечень артефактов по этапам (фрагмент)

| Этап | Артефакт | Формат | Структура / Минимальный объем | Правило именования и версионирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Детальное моделирование | Диаграмма классов домена | uml (CASE-инструмент) | Все ключевые сущности (Заявка, Оборудование, Дефект), их атрибуты и связи. | [Система]_[Диаграмма]_v[Число].расширение Пример: TOiR_DomainClasses_v1.uml |
| 3.3. Спецификация API | Контракт API | yaml/ json (OpenAPI) | Описание всех эндпоинтов, методов, DTO, кодов ответа (200, 400, 500). | [Сервис]_API_v[Число].yaml Пример: RequestService_API_v2.yaml |

5. Матрица ответственности RACI (фрагмент)

| Этап / Деятельность | Заказчик | Аналитик | Архитектор | Разработчик | Тестировщик | Администратор ИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Детальное моделирование | I (Информируется) | A (Accountable) | R (Responsible) | C (Consulted) | C | I |
| 3.3. Спецификация API | I | C | A | R | C | I |

6. Схема процесса проектирования (текстовое описание)

1. [Старт] - Стадия "Формирование ТЗ"

Вход: Заявка, регламенты.

Выход: ТЗ.

Стрелка - [Контрольная точка: ТЗ утверждено?] - Нет (возврат на доработку).

2. [Да] - Стадия "Эскизный проект"

Вход: ТЗ.

Выход: Архитектурный базис (диаграммы компонентов и развертывания, модель рисков).

Стрелка - [Контрольная точка: Архитектура утверждена?] - Нет (возврат).

3. [Да] - Стадия "Технический проект" (итеративно)

Вход: Архитектурный базис.

Выход: Детальные модели (классов, последовательности, БД), спецификации API.

Стрелка - [Контрольная точка: Детальные модели и API утверждены?] - Нет (возврат).

4. [Да] - Стадия "Рабочая документация" - [Конец]

7. План работ верхнего уровня (базовый и риск-ориентированный)

Критический путь: Формирование ТЗ - Эскизный проект - Технический проект (моделирование ядра) - Разработка критичного функционала.

| Этап | Базовый план (дни) | Риск-ориентированный план (дни) | Обоснование рискового плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование ТЗ | 10 | 15 | Буфер на согласование требований с заказчиком. |
| Эскизный проект | 15 | 20 | Буфер на прототипирование интеграций с устаревшими системами. |
| Технический проект | 20 | 25 | Буфер на уточнение модели данных. |
| Разработка (MVP) | 30 | 40 | Буфер на решение проблем с производительностью БД (риск из лекции 7). |

8. Критерии приемки этапа (на примере этапа 3.3 "Спецификация API")

Чек-лист самопроверки:

- Каждый эндпоинт описан с указанием метода, пути и параметров.

- Для каждого эндпоинта описаны все возможные HTTP-коды ответа (200, 400, 401, 403, 500).

- Структуры запроса и ответа (DTO) описаны с типами полей.

- Указан механизм аутентификации (например, Bearer token в заголовке Authorization).

- Спецификация валидна по стандарту OpenAPI (проверена валидатором).

- Спецификация согласована с архитектором и разработчиками смежных сервисов.

9. Управление изменениями и трассируемость

Процесс изменения:

- Регистрация запроса на изменение (ЗИ) в трекере (Jira, YouTrack).

- Анализ влияния на существующие артефакты (связи по матрице трассируемости).

- Согласование с владельцем продукта и архитектором.

- Обновление артефактов с повышением версии (v1.0 - v1.1).

Матрица трассируемости (фрагмент):

| ID Требования | Описание требования | Этап реализации | Артефакт | Тест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1.2 | Система должна вести учет заявок на ремонт. | Технический проект | Диаграмма классов (Заявка), Спецификация API (/requests) | Тест создания заявки через API. |

10. Реестр рисков проектирования (фрагмент)

| ID Риска | Описание риска | Вероят- ность | Ущерб | Индикатор | Меры предотвращения | Этап контроля | Артефакт снижения риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-INT-1 | API ERP-системы нестабилен, часто меняется. | Высокая | Критический | Частые сбои на интеграционном стенде. | Создание антикоррупционного слоя (ACL) в архитектуре. | Эскизный проект | Архитектурная диаграмма с компонентом ACL. |
| RISK-DATA-1 | Низкое качество данных об оборудовании (дубли, ошибки). | Средняя | Высокий | Отчет по результатам предпроектного обследования. | Включить в ТЗ функционал валидации и очистки данных. | Формирование ТЗ | Раздел "Требования к данным" в ТЗ. |

Практическая работа №2: Методологические основы предпроектного обследования

Тема: Система управления ТОиР.

1. Границы обследования и план работ

Цель: Зафиксировать процесс управления заявками на ремонт "AS IS", выявить потери и сформулировать требования к будущей АИС "TO BE".

Обследуемые подразделения: Ремонтная служба (диспетчер, инженеры), производственные участки (начальники участков), склад запчастей, отдел главного механика (ОГМ).

Контур автоматизации: Обработка заявки от момента выявления дефекта до закрытия наряда на выполнение работ. Интеграция со складской и ERP-системой.

План обследования (этапы, сроки, выходы):

Анализ документов (3 дня): Выход - перечень регламентов, форм отчетов.

Интервью с ролями (5 дней): Выход - протоколы интервью, список "болей".

Наблюдение за процессом (4 дня): Выход - карта потока создания ценности (Value Stream Map) процесса.

Сводка и отчет (3 дня): Выход - отчет об обследовании.

2. Перечень источников данных и доказательная база

Журналы заявок в Excel: Хранятся у диспетчера. Надежность: средняя, много ручного ввода, пропуски.

Регламенты ТОиР: Документ "СТО-011-2024" версия 3.2. Надежность: высокая, но на практике не соблюдаются.

Отчеты о простоях оборудования из АСУ ТП. Надежность: высокая, машинные данные.

Классификаторы отказов: Устаревший бумажный справочник. Надежность: низкая, не отражает реальные типы дефектов.

3. Программа интервью и сценарий наблюдения

Роли для интервью: Диспетчер, инженер-ремонтник, начальник участка, кладовщик.

Список вопросов (для диспетчера):

"Как вы узнаете о новой заявке?"

"Какие шаги вы выполняете после получения заявки?"

"Что самое сложное или занимающее больше всего времени?"

"Бывает ли так, что заявка 'теряется'? Почему?"

"Какие обходные пути вы используете, чтобы ускорить процесс?"

Фиксация противоречий: Если инженер говорит, что заявка назначается автоматически, а диспетчер утверждает, что назначает вручную, проводим повторное интервью с обоими и анализируем журнал заявок.

4. Описание процесса AS IS (обработка заявки)

| Шаг процесса | Исполнитель | Действие | недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник участка | Звонит диспетчеру, сообщает о поломке (устно). | Потеря информации, нет приоритизации, невозможно отследить факт обращения. |
| 2. | диспетчер | Вручную создаёт строку в Excel (номер, описание, дата). | Дублирование ввода, ошибки, отсутствие контроля уникальности. |
| 3. | диспетчер | Звонит инженеру, назначает его на заявку. | Нет гарантии, что инженер принял заявку, нет подтверждения. |
| 4 | диспетчер | Выезжает на участок, осматривает оборудование, записывает дефект в блокнот. | Задержка передачи информации, риск потери данных. |
| 5 | Диспетчер/инженер | При отсутствии запчасти заявка «зависает» на неопределённый срок. | Нет контроля заказа, нет прозрачности статуса, простои оборудования. |

5. Описание процесса TO BE

| Шаг процесса | Исполнитель | Действие системы | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание заявки | Начальник участка | Создает заявку в веб-интерфейсе, выбирая оборудование и тип дефекта из справочника. | Сокращение времени создания заявки с 10 минут до 1 минуты. |
| 2. Назначение инженера | Система (алгоритм) | Система автоматически назначает инженера по загрузке и специализации. | Исключение "потерянных" заявок, равномерная нагрузка. |
| 3. Диагностика | Инженер | Вносит результаты осмотра в мобильное приложение, фотографирует дефект. | Снижение ошибок ввода, ускорение передачи информации. |
| (Остается ручным) | Инженер | Решение о методе ремонта. | Невозможно корректно автоматизировать из-за уникальности неисправностей. |

6. Функциональная модель (функциональная декомпозиция)

Функция верхнего уровня: "Управление жизненным циклом заявки на ремонт".

Входы: Данные о дефекте, данные об оборудовании, данные о персонале.

Выходы: Выполненный ремонт, отчеты, списание материалов.

Управления: Регламенты ТОиР, SLA по времени выполнения.

Механизмы: Роли (диспетчер, инженер), модули АИС.

Декомпозиция 1-го уровня:

- Создать и зарегистрировать заявку.

- Назначить ответственного.

- Выполнить диагностику.

- Сформировать наряд на работы.

- Выполнить ремонт.

- Закрыть заявку.

7. Перечень требований (фрагмент)

| ID | Тип | Описание (наблюдаемое поведение) | Критерий приемки | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-01 | Функциональное | Система должна позволять начальнику участка создать новую заявку, выбрав оборудование из выпадающего списка. | Заявка создается и отображается в списке заявок. | Автоматизированный UI-тест. |
| REQ-NF-01 | Нефункциональное (Безопасность) | Доступ к заявкам должны иметь только авторизованные пользователи с ролью "Начальник участка" или "Диспетчер". | Пользователь без роли получает HTTP 403 при попытке GET /api/requests. | Интеграционный тест с разными токенами. |
| REQ-NF-02 | Нефункциональное (Производительность) | 95% запросов на создание заявки должны выполняться менее чем за 1 секунду при нагрузке 100 RPS. | Нагрузочный тест (например, JMeter) показывает p95 < 1000 мс. | Нагрузочное тестирование. |

8. Данные и интеграции (предпроектный уровень)

Основные сущности: Оборудование, Заявка, Дефект, Инженер, Наряд, Запчасть.

Проблемы качества данных: В справочнике Оборудование много дублей (станок "1К62" записан как "1К62", "К62", "Токарный 1К62"). Владелец данных - ОГМ.

Внешние интеграции:

ERP (1С:УПП): Выгрузка закрытых нарядов для расчета зарплаты и списания материалов. Требования: обмен XML-файлами раз в час.

Складская система: Онлайн-проверка остатков запчастей при формировании наряда. Требования: REST API с таймаутом 2 секунды.

9. Работа в CASE инструменте

Выбор: PlantUML + Git. Обоснование: Бесплатно, работает через текстовое описание (легко версионировать), интеграция с IDE, экспорт в PNG/SVG. Идеально соответствует тезису лекции 6: "хранить модели в репозитории".

Структура репозитория:

/models

/requirements

- requirements.md

/uml

- usecase.puml

- domain-classes.puml

- sequence-create-request.puml

/db

- physical-model.puml

/api

- openapi.yaml

Правила обновления: Любое изменение в коде (ПР) требует обновления связанной UML-диаграммы. Синхронизация проверяется на ревью.

Практическая работа №3: Каноническое проектирование

1. Состав стадий канонического проектирования (по RUP, адаптированный)

| Стадия (RUP) | Назначение | Вход | Выход / Результат | Итеративность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inception (Начало) | Согласовать видение, границы, бизнес-кейс, основные риски. | Идея, требования верхнего уровня. | Утвержденное видение, первичный план, список рисков. | Нет, строго последовательно. |
| Elaboration (Детализация) | Создать архитектурный базис, устранить критические риски. | Видение, ТЗ. | Архитектурное решение (модели компонентов, развертывания), модель данных высокого уровня. | Да, по ключевым архитектурным рискам. |
| Construction (Построение) | Создать продукт на основе стабильной архитектуры. | Архитектурный базис. | Готовый к передаче продукт (код, тесты, документация). | Да, по функциональным сценариям. |
| Transition (Внедрение) | Передать продукт в эксплуатацию. | Готовый продукт. | Продукт в промышленной среде, обученный персонал. | Нет, строго последовательно. |

2. Декомпозиция стадии Elaboration на этапы

| Этап | Артефакт на выходе | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектурное прототипирование | Демо интеграции с ERP, нагрузочный прототип БД. | Прототип демонстрирует, что критические риски (стабильность API, производительность) сняты. | Время ответа прототипа соответствует нефункциональным требованиям. | Прототип написан "на коленке", его код нельзя использовать в продукте. |
| Фиксация архитектуры | Диаграмма компонентов и развертывания. | Все ключевые компоненты и их интерфейсы определены. | Модель не противоречива, зависимости направлены в одну сторону. | Смешивание уровней (например, UI компонент зависит напрямую от БД). |

3. Перечень проектных артефактов и правила качества

| Этап | Артефакт | Структура / Минимальное содержание | Правила именования | Минимальные проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboration | Диаграмма развертывания (Deployment Diagram) | Узлы (серверы, БД), связи, протоколы, артефакты на узлах. | deployment_environment_v[X] | Связь с сетевыми требованиями (из ПР №4). |
| Construction | План тестирования | Виды тестов, сценарии, критерии входа/выхода, данные. | test_plan_v[X] | Каждый пункт ТЗ и каждый Use Case покрыт хотя бы одним тестом. |

4. Схема переходов и согласований (для стадии Elaboration)

[Старт] - Этап "Архитектурное прототипирование"

[Готовность: Прототип успешен] - Контрольная точка: "Демо прототипа" (Участники: Архитектор, Разработчики, Системный аналитик).

Решение: Прототип принят - Этап "Фиксация архитектуры".

Решение: Выявлены новые риски - возврат на доработку прототипа.

Решение: Критический риск не снят - возврат на стадию Inception.

[Готовность: Модель создана] - Контрольная точка: "Ревью архитектуры" (Участники: Архитектор, Заказчик, Эксплуатация, ИБ).

Решение: Архитектура утверждена - переход на стадию Construction.

Решение: Есть замечания - возврат на этап "Фиксация архитектуры".

5. План управления конфигурацией

Элементы конфигурации: Все артефакты (код, модели, документация, скрипты БД).

Правило версионности: МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ.

- МАЖОРНАЯ меняется при несовместимых изменениях API или архитектуры.

- МИНОРНАЯ - при добавлении новой функциональности.

- ПАТЧ - при исправлении ошибок.

Хранение: Git.

Доступ: Все члены команды.

Аудит: История изменений в Git.

6. План обеспечения качества

Ревью: Код-ревью (все изменения в коде), ревью моделей (при изменении мажорной/минорной версии диаграмм).

Формат: Merge Request в GitLab с чек-листом и назначением минимум двух ревьюверов.

Метрики качества:

- Покрытие кода тестами (не менее 70% для бизнес-логики).

- Количество открытых критических дефектов (не более 0).

- Количество замечаний на ревью моделей (не более 5 на одну диаграмму A1).

7. План тестирования

| Вид тестирования | Место в процессе | Связь с требованиями | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульное | Этап Construction | Каждый модуль тестирует свою функциональность. | Обязательно перед коммитом. |
| Интеграционное | Этап Construction, после завершения спринта. | Тестирует API контракты (REQ-API-01). | Обязательно перед QA. |
| Нагрузочное | Этап Elaboration (прототип), затем перед релизом. | Подтверждает REQ-NF-02 (производительность). | Обязательно перед релизом. |

8. План ресурсов и календарный план (фрагмент для стадии Elaboration)

| Этап | Трудоемкость (чел-дни) | Зависимости | Рисковый этап | Способ контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектурное прототипирование | 10 (2 аналитика + 2 разработчика) | Доступ к тестовому контуру ERP | ДА (интеграция) | Ежедневный стендап, демо прототипа в конце 1-й недели. |
| Фиксация архитектуры | 5 (1 архитектор + 2 аналитика) | Результаты прототипирования | НЕТ | Ревью модели. |

Практическая работа №4: Проектирование Интернет-ориентированной ИС

Тема: Разработка веб-портала для управления заявками ТОиР с внешним доступом для инженеров.

1. Архитектурный стиль

Выбор: Модульный монолит (Modular Monolith) с API-шлюзом.

Обоснование:

Масштабирование: Система ТОиР имеет умеренную нагрузку (сотни, а не миллионы пользователей). Горизонтальное масштабирование нескольких экземпляров монолита через балансировщик решит проблемы производительности.

Безопасность: API-шлюз становится единой точкой входа для контроля доступа, rate limiting и аудита.

Сопровождение: Модульность позволит в будущем вынести интеграцию со складом в отдельный микросервис, если потребуется.

Критические компоненты и отказы:

API-шлюз: Отказ - Система недоступна. Решение: кластер из 2+ экземпляров.

Модуль "БД": Отказ - Система полностью недоступна. Решение: кластер БД (Master-Replica) + резервное копирование (RPO/RTO).

2. Проектирование зон сети и границ доверия

| Зона | Компоненты | Правила доступа (только с) | Протоколы |
| --- | --- | --- | --- |
| Публичная зона (DMZ) | API-шлюз, Обратный прокси (nginx), Load Balancer. | Интернет (пользователи: инженеры, начальники). | HTTPS (443) |
| Сервисная зона | Модульный монолит (приложение). | DMZ (от API-шлюза). | HTTP (внутренний, 8080) |
| Зона данных | Кластер БД (Master, Replica), Кеш (Redis). | Сервисная зона (от приложения). | Специфичный для БД (5432 для PostgreSQL) |
| Административная зона | Админ-панель, Системы мониторинга (Prometheus), CI/CD. | Корпоративная сеть предприятия (VPN). | SSH (22), HTTP/HTTPS (админка) |

Прямой доступ из публичной зоны к БД запрещен! Только через приложение.

3. Модель пользователей, аутентификации и авторизации

Роли и права:

- ROLE_ENGINEER: Создание заявок, редактирование своих заявок, просмотр назначенных работ.

- ROLE_DISPATCHER: Назначение инженеров, изменение статуса любой заявки, просмотр всех заявок.

- ROLE_ADMIN: Управление пользователями, просмотр логов аудита.

Протоколы: OAuth 2.0 + OpenID Connect (OIDC) через корпоративный Keycloak. SSO (Single Sign-On) для интеграции с корпоративным каталогом (Active Directory).

Аудит: Фиксировать обязательно: user_id, action (создание, изменение статуса, просмотр), timestamp, object_id (ID заявки), source_ip.

4. Размещение базы данных и доступ к ней

Расположение: Кластер PostgreSQL в Зоне данных (отдельная VLAN).

Доступ: Только из Сервисной зоны (от модуля приложения) по выделенному сервисному аккаунту с минимальными правами (CRUD для таблиц заявок).

Шифрование:

- В канале: TLS между приложением и БД.

- В хранении: Шифрование на диске (прозрачное шифрование, LUKS). Ключи хранятся в HashiCorp Vault, доступ из K8s secret.

- Прямой доступ разработчиков: Только через kubectl exec в тестовой среде, на продуктив - через систему управления доступом (Teleport) с логированием всех команд.

5. Проектирование API и контрактов обмена

Стиль: RESTful API.

Формат данных: JSON.

Единый формат ошибки:

{

"timestamp": "2024-05-21T10:00:00Z",

"status": 404,

"error": "Not Found",

"message": "Заявка с id 12345 не найдена",

"path": "/api/v1/requests/12345"

}

Версионирование: Через URL (/api/v1/, /api/v2/).

Обратная совместимость: Мажорная версия (v1->v2) может содержать ломающие изменения. Минорные изменения в рамках v1 должны быть обратно совместимы (только добавление новых полей в ответ).

Минимальные контракты (не должны ломаться): GET /api/v1/requests/{id} - возвращает поля id, status, createdAt.

6. Требования к производительности и масштабированию

Целевые показатели: 500 RPS (запросов в секунду) для API заявок, p95 задержка < 200 мс, 1000 параллельных пользователей.

Стратегия масштабирования: Горизонтальное масштабирование модуля приложения (добавление подов в K8s). Кэширование (Redis) для часто запрашиваемых, редко меняющихся данных (справочник оборудования).

Метрики: RPS, p50/p95/p99 задержки на каждом эндпоинте, количество активных соединений с БД, использование CPU/RAM пода.

7. Отказоустойчивость и восстановление

RPO (Допустимая потеря данных): 15 минут (возможность восстановить данные из WAL-логов).

RTO (Допустимое время простоя): 1 час (время на переключение на реплику и подъем приложения).

Поведение при частичных отказах:

- Недоступность БД: Приложение возвращает 503 Service Unavailable, повторные попытки с экспоненциальной задержкой.

- Недоступность интеграции со складом: Формирование наряда возможно, но запчасть помечается как "Требуется проверка на складе вручную".

- Проверка сценариев: Ежемесячное Chaos Engineering - отключение реплики БД или пода приложения в тестовой среде.

8. Наблюдаемость и эксплуатационная готовность

Логи: Структурированные (JSON) в stdout. Корреляционный ID (X-Request-ID) пробрасывается от API-шлюза через все сервисы в логи.

Метрики: Prometheus: кол-во запросов, ошибок (HTTP 5xx), задержки, использование ресурсов.

Трассировки: Jaeger для выборки (1% запросов) для анализа медленных эндпоинтов.

Алерты: PagerDuty на error_rate > 1% за 5 минут, p95_latency > 500 мс за 10 минут.

Поиск первопричины: По X-Request-ID найти логи всех затронутых сервисов - посмотреть метрики в Prometheus - при необходимости детальная трассировка в Jaeger.

9. Безопасность и соответствие стандартам

Защита ПДн: Система не хранит персональные данные напрямую, только user_id из SSO. Имя пользователя и должность получаются по API из корпоративного каталога в момент сессии.

Журналирование: Логи аудита (кто, что сделал с заявкой) хранятся в отдельной таблице БД 1 год. Доступ к логам аудита - только у ROLE_AUDITOR.

Обновления: rolling update в K8s (стратегия "замещения" подов). Управление уязвимостями: сканирование образов (Trivy) в CI/CD. Обновление зависимостей раз в месяц.

10. Комплект результатов для передачи

Перечень документов:

- Архитектурное решение (выбор стиля, компоненты, диаграмма развертывания).

- Схема сети и зон безопасности.

- Модель пользователей и ролей (RBAC).

- OpenAPI спецификация.

- Требования к ресурсам (CPU, RAM, Storage).

- План обеспечения непрерывности (BCP) с RPO/RTO.

Критерии приемки архитектуры:

- Нет прямого доступа к БД из публичной сети.

- Все API-контракты версионированы.

- Для каждого критического компонента есть схема резервирования.

- Определены SLO и алерты на их нарушение.

Инструкция проверяющему: Начать с проверки схемы сети. Убедиться, что БД надежно изолирована. Затем проверить наличие корреляционного ID в логах. Если эти пункты выполнены, остальное, вероятно, в порядке. Детали смотреть в OpenAPI спецификации и плане BCP.